## Лист2
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | Затраты
ПРОГрибы | 205 дней | Пт 01.10.21 | Пт 15.07.22 |  |  | 4882400
Разработка документации проекта | 6 дней | Пт 01.10.21 | Пт 08.10.21 |  |  | 48000
Разработка устава проекта | 2 дней | Пт 01.10.21 | Пн 04.10.21 |  | Контроль качества | 16000
Разработка описания содержания проекта | 2 дней | Вт 05.10.21 | Ср 06.10.21 | 3 | Контроль качества | 16000
Разработка плана управления проектом | 2 дней | Чт 07.10.21 | Пт 08.10.21 | 4 | Контроль качества | 16000
Конец составления описания проекта | 0 дней | Пт 08.10.21 | Пт 08.10.21 | 5 |  | 0
Заключение договора с заказчиком | 6 дней | Пн 11.10.21 | Пн 18.10.21 |  |  | 176000
Формирование прототипа договора | 2 дней | Пн 11.10.21 | Вт 12.10.21 | 6 | Руководитель и администратор проекта | 80000
Согласование условий договора внутри компании | 2 дней | Ср 13.10.21 | Чт 14.10.21 | 8 | Контроль качества | 16000
Согласование условий договора с заказчиком | 2 дней | Пт 15.10.21 | Пн 18.10.21 | 9 | Руководитель и администратор проекта | 80000
Подписание договора с заказчиком | 0 дней | Пн 18.10.21 | Пн 18.10.21 | 10 |  | 0
Анализ рынка | 30 дней | Вт 19.10.21 | Пн 29.11.21 |  |  | 64000
Поиск конкурентов | 5 дней | Вт 19.10.21 | Пн 25.10.21 | 11 | Бизнес аналитик | 40000
Составление сравнительной таблицы | 3 дней | Вт 26.10.21 | Пн 29.11.21 | 13 | Аналитик рисков | 24000
Согласование бизнес требований | 8 дней | Чт 28.10.21 | Пн 08.11.21 |  |  | 144000
Подготовка бизнес требований | 2 дней | Чт 28.10.21 | Пт 29.10.21 | 14 | Контроль качества | 16000
Подготовка спецификации | 2 дней | Пн 01.11.21 | Вт 02.11.21 | 16 | Контроль качества | 16000
Подготовка технического задания | 2 дней | Ср 03.11.21 | Чт 04.11.21 | 17 | Контроль качества | 16000
Утверждение основных бизнес требований | 2 дней | Пт 05.11.21 | Пн 08.11.21 | 18 | Контроль качества;Руководитель и администратор проекта | 96000
Согласование бизнес требований | 0 дней | Пн 08.11.21 | Пн 08.11.21 | 19 |  | 0
Архитектура приложения | 12 дней | Вт 09.11.21 | Ср 24.11.21 |  |  | 176000
Разработка архитектуры клиент-сервера | 5 дней | Вт 09.11.21 | Пн 15.11.21 | 20 | Дизайнер-тестировщик | 40000
Подготовка архитектуры | 5 дней | Вт 16.11.21 | Пн 22.11.21 | 22 | Дизайнер-тестировщик | 40000
Согласование с заказчиком | 2 дней | Вт 23.11.21 | Ср 24.11.21 | 23 | Руководитель и администратор проекта;Дизайнер-тестировщик | 96000
Подгтовка дизайна приложения | 26 дней | Чт 25.11.21 | Пт 31.12.21 |  |  | 128000
Подготовка прототипа | 5 дней | Чт 25.11.21 | Ср 01.12.21 | 24 | Дизайнер-тестировщик | 40000
Дизайн экранных форм | 5 дней | Чт 02.12.21 | Ср 08.12.21 | 26 | Дизайнер-тестировщик | 40000
Презентация итоговой версии дизайна заказчику | 1 день | Чт 09.12.21 | Чт 09.12.21 | 27 | Дизайнер-тестировщик;Руководитель и администратор проекта | 48000
Подписание договора на реализацию | 0 дней | Пт 31.12.21 | Пт 31.12.21 | 28 |  | 0
Серверная часть приложения | 44 дней | Пн 17.01.22 | Пт 18.03.22 |  |  | 1898400
Адаптация алгоритма распознавания | 28 дней | Пн 17.01.22 | Ср 23.02.22 | 29 | Подрядчик MindBox Алгоритм[50%];Подрядчик MindBox Приложение[50%] | 1344000
Функционал системы сообществ | 14 дней | Чт 24.02.22 | Вт 15.03.22 | 31 | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 100800
Функционал вкладки рецептов | 7 дней | Чт 24.02.22 | Пт 04.03.22 | 32НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 50400
Функционал личных сообщений | 7 дней | Чт 24.02.22 | Пт 04.03.22 | 33НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 50400
Система достижений | 7 дней | Чт 24.02.22 | Пт 04.03.22 | 34НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 50400
Совмещение грибных карт | 14 дней | Чт 24.02.22 | Вт 15.03.22 | 35НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 100800
Менеджер аккаунтов | 14 дней | Чт 24.02.22 | Вт 15.03.22 | 36НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 100800
Реализация биометрического входа | 14 дней | Чт 24.02.22 | Вт 15.03.22 | 37НН | Подрядчик MindBox Приложение[15%] | 100800
Окончание разработки BackEnd | 0 дней | Пт 18.03.22 | Пт 18.03.22 | 31ОО;32ОО;33ОО;34ОО;35ОО;36ОО;37ОО;38ОО |  | 0
Клиентская часть | 59 дней | Пн 17.01.22 | Пт 08.04.22 |  |  | 1680000
Возможность автономной работы алгоритмв | 28 дней | Пн 17.01.22 | Ср 23.02.22 | 31НО | Подрядчик MindBox Алгоритм[50%];Подрядчик MindBox Приложение[50%] | 1344000
Разработка экранных форм | 7 дней | Пт 18.03.22 | Пн 28.03.22 | 41;39 | Подрядчик MindBox Приложение[25%] | 84000
Реализация функции SOS | 7 дней | Пт 18.03.22 | Пн 28.03.22 | 42ОО | Подрядчик MindBox Приложение[25%] | 84000
Справочник | 7 дней | Пт 18.03.22 | Пн 28.03.22 | 42ОО | Подрядчик MindBox Приложение[25%] | 84000
Модуль навигации | 7 дней | Пт 18.03.22 | Пн 28.03.22 | 42ОО | Подрядчик MindBox Приложение[25%] | 84000
Окончание разработки приложения | 0 дней | Пт 08.04.22 | Пт 08.04.22 | 45ОО;43ОО;44ОО;41ОО;42ОО |  | 0
Тестирование приложения | 43 дней | Пт 08.04.22 | Вт 07.06.22 |  |  | 448000
Модульное тестирование | 14 дней | Пт 08.04.22 | Ср 27.04.22 | 46 | Дизайнер-тестировщик | 112000
Интеграционное тестирование | 7 дней | Чт 28.04.22 | Пт 06.05.22 | 48 | Дизайнер-тестировщик | 56000
Нагрузочное тестирование | 7 дней | Пн 09.05.22 | Вт 17.05.22 | 49 | Дизайнер-тестировщик | 56000
Тестирование обновлений | 7 дней | Пн 30.05.22 | Вт 07.06.22 | 50 | Дизайнер-тестировщик | 56000
Тестирование интерфейса | 7 дней | Пн 09.05.22 | Вт 17.05.22 | 49 | Бизнес аналитик | 56000
Тестирование функции SOS | 7 дней | Пн 09.05.22 | Вт 17.05.22 | 52НН | Аналитик рисков | 56000
Тестирование функционала экранных форм | 7 дней | Чт 19.05.22 | Пн 30.05.22 | 52;51НО | Бизнес аналитик | 56000
Окончание тестирования приложения | 0 дней | Вт 07.06.22 | Вт 07.06.22 | 51 |  | 0
Релиз приложения | 27 дней | Ср 08.06.22 | Пт 15.07.22 |  |  | 120000
Оформить Privacy Policy | 3 дней | Ср 08.06.22 | Пт 10.06.22 | 55 | Контроль качества | 24000
Подготовить маркетинговые материалы | 3 дней | Ср 08.06.22 | Пт 10.06.22 | 57НН | Бизнес аналитик | 24000
Обеспечить сборку наличием сертификата цифровой подписи | 1 день | Ср 08.06.22 | Ср 08.06.22 | 58НН | Дизайнер-тестировщик | 8000
Настроить оплату за использование приложения | 7 дней | Ср 08.06.22 | Чт 16.06.22 | 59НН | Бизнес аналитик | 56000
Отправить сборку в Google Play | 1 день | Ср 08.06.22 | Ср 08.06.22 | 60НН | Бизнес аналитик | 8000
DeadLine релиза в Google Play | 0 дней | Пт 15.07.22 | Пт 15.07.22 | 61 |  | 0