## Таблица_задач
Ид. | Активная | Режим задачи | Название | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Уровень структуры | Заметки
1 | Да | Автоматическое планирование | ПРОГрибы | 205 дней | 01 Октябрь 2021 9:00 | 15 Июль 2022 9:00 |  | 1
2 | Да | Автоматическое планирование | Разработка документации проекта | 6 дней | 01 Октябрь 2021 9:00 | 08 Октябрь 2021 18:00 |  | 2
3 | Да | Автоматическое планирование | Разработка устава проекта | 2 дней | 01 Октябрь 2021 9:00 | 04 Октябрь 2021 18:00 |  | 3
4 | Да | Автоматическое планирование | Разработка описания содержания проекта | 2 дней | 05 Октябрь 2021 9:00 | 06 Октябрь 2021 18:00 | 3 | 3
5 | Да | Автоматическое планирование | Разработка плана управления проектом | 2 дней | 07 Октябрь 2021 9:00 | 08 Октябрь 2021 18:00 | 4 | 3
6 | Да | Автоматическое планирование | Конец составления описания проекта | 0 дней | 08 Октябрь 2021 18:00 | 08 Октябрь 2021 18:00 | 5 | 3
7 | Да | Автоматическое планирование | Заключение договора с заказчиком | 6 дней | 11 Октябрь 2021 9:00 | 18 Октябрь 2021 18:00 |  | 2
8 | Да | Автоматическое планирование | Формирование прототипа договора | 2 дней | 11 Октябрь 2021 9:00 | 12 Октябрь 2021 18:00 | 6 | 3
9 | Да | Автоматическое планирование | Согласование условий договора внутри компании | 2 дней | 13 Октябрь 2021 9:00 | 14 Октябрь 2021 18:00 | 8 | 3
10 | Да | Автоматическое планирование | Согласование условий договора с заказчиком | 2 дней | 15 Октябрь 2021 9:00 | 18 Октябрь 2021 18:00 | 9 | 3
11 | Да | Автоматическое планирование | Подписание договора с заказчиком | 0 дней | 18 Октябрь 2021 18:00 | 18 Октябрь 2021 18:00 | 10 | 3
12 | Да | Автоматическое планирование | Анализ рынка | 30 дней | 19 Октябрь 2021 9:00 | 29 Ноябрь 2021 18:00 |  | 2
13 | Да | Автоматическое планирование | Поиск конкурентов | 5 дней | 19 Октябрь 2021 9:00 | 25 Октябрь 2021 18:00 | 11 | 3
14 | Да | Автоматическое планирование | Составление сравнительной таблицы | 3 дней | 26 Октябрь 2021 9:00 | 29 Ноябрь 2021 18:00 | 13 | 3
15 | Да | Автоматическое планирование | Согласование бизнес требований | 8 дней | 28 Октябрь 2021 9:00 | 08 Ноябрь 2021 18:00 |  | 2
16 | Да | Автоматическое планирование | Подготовка бизнес требований | 2 дней | 28 Октябрь 2021 9:00 | 29 Октябрь 2021 18:00 | 14 | 3
17 | Да | Автоматическое планирование | Подготовка спецификации | 2 дней | 01 Ноябрь 2021 9:00 | 02 Ноябрь 2021 18:00 | 16 | 3
18 | Да | Автоматическое планирование | Подготовка технического задания | 2 дней | 03 Ноябрь 2021 9:00 | 04 Ноябрь 2021 18:00 | 17 | 3
19 | Да | Автоматическое планирование | Утверждение основных бизнес требований | 2 дней | 05 Ноябрь 2021 9:00 | 08 Ноябрь 2021 18:00 | 18 | 3
20 | Да | Автоматическое планирование | Согласование бизнес требований | 0 дней | 08 Ноябрь 2021 18:00 | 08 Ноябрь 2021 18:00 | 19 | 3
21 | Да | Автоматическое планирование | Архитектура приложения | 12 дней | 09 Ноябрь 2021 9:00 | 24 Ноябрь 2021 18:00 |  | 2
22 | Да | Автоматическое планирование | Разработка архитектуры клиент-сервера | 5 дней | 09 Ноябрь 2021 9:00 | 15 Ноябрь 2021 18:00 | 20 | 3
23 | Да | Автоматическое планирование | Подготовка архитектуры | 5 дней | 16 Ноябрь 2021 9:00 | 22 Ноябрь 2021 18:00 | 22 | 3
24 | Да | Автоматическое планирование | Согласование с заказчиком | 2 дней | 23 Ноябрь 2021 9:00 | 24 Ноябрь 2021 18:00 | 23 | 3
25 | Да | Автоматическое планирование | Подгтовка дизайна приложения | 26 дней | 25 Ноябрь 2021 9:00 | 31 Декабрь 2021 9:00 |  | 2
26 | Да | Автоматическое планирование | Подготовка прототипа | 5 дней | 25 Ноябрь 2021 9:00 | 01 Декабрь 2021 18:00 | 24 | 3
27 | Да | Автоматическое планирование | Дизайн экранных форм | 5 дней | 02 Декабрь 2021 9:00 | 08 Декабрь 2021 18:00 | 26 | 3
28 | Да | Автоматическое планирование | Презентация итоговой версии дизайна заказчику | 1 день | 09 Декабрь 2021 9:00 | 09 Декабрь 2021 18:00 | 27 | 3
29 | Да | Автоматическое планирование | Подписание договора на реализацию | 0 дней | 31 Декабрь 2021 9:00 | 31 Декабрь 2021 9:00 | 28 | 3
30 | Да | Автоматическое планирование | Серверная часть приложения | 44 дней | 17 Январь 2022 9:00 | 18 Март 2022 9:00 |  | 2
31 | Да | Автоматическое планирование | Адаптация алгоритма распознавания | 28 дней | 17 Январь 2022 9:00 | 23 Февраль 2022 18:00 | 29 | 3
32 | Да | Автоматическое планирование | Функционал системы сообществ | 14 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 15 Март 2022 18:00 | 31 | 3
33 | Да | Автоматическое планирование | Функционал вкладки рецептов | 7 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 04 Март 2022 18:00 | 32НН | 3
34 | Да | Автоматическое планирование | Функционал личных сообщений | 7 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 04 Март 2022 18:00 | 33НН | 3
35 | Да | Автоматическое планирование | Система достижений | 7 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 04 Март 2022 18:00 | 34НН | 3
36 | Да | Автоматическое планирование | Совмещение грибных карт | 14 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 15 Март 2022 18:00 | 35НН | 3
37 | Да | Автоматическое планирование | Менеджер аккаунтов | 14 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 15 Март 2022 18:00 | 36НН | 3
38 | Да | Автоматическое планирование | Реализация биометрического входа | 14 дней | 24 Февраль 2022 9:00 | 15 Март 2022 18:00 | 37НН | 3
39 | Да | Автоматическое планирование | Окончание разработки BackEnd | 0 дней | 18 Март 2022 9:00 | 18 Март 2022 9:00 | 31ОО;32ОО;33ОО;34ОО;35ОО;36ОО;37ОО;38ОО | 3
40 | Да | Автоматическое планирование | Клиентская часть | 59 дней | 17 Январь 2022 9:00 | 08 Апрель 2022 9:00 |  | 2
41 | Да | Автоматическое планирование | Возможность автономной работы алгоритмв | 28 дней | 17 Январь 2022 9:00 | 23 Февраль 2022 18:00 | 31НО | 3
42 | Да | Автоматическое планирование | Разработка экранных форм | 7 дней | 18 Март 2022 9:00 | 28 Март 2022 18:00 | 41;39 | 3
43 | Да | Автоматическое планирование | Реализация функции SOS | 7 дней | 18 Март 2022 9:00 | 28 Март 2022 18:00 | 42ОО | 3
44 | Да | Автоматическое планирование | Справочник | 7 дней | 18 Март 2022 9:00 | 28 Март 2022 18:00 | 42ОО | 3
45 | Да | Автоматическое планирование | Модуль навигации | 7 дней | 18 Март 2022 9:00 | 28 Март 2022 18:00 | 42ОО | 3
46 | Да | Автоматическое планирование | Окончание разработки приложения | 0 дней | 08 Апрель 2022 9:00 | 08 Апрель 2022 9:00 | 45ОО;43ОО;44ОО;41ОО;42ОО | 3
47 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование приложения | 43 дней | 08 Апрель 2022 9:00 | 07 Июнь 2022 18:00 |  | 2
48 | Да | Автоматическое планирование | Модульное тестирование | 14 дней | 08 Апрель 2022 9:00 | 27 Апрель 2022 18:00 | 46 | 3
49 | Да | Автоматическое планирование | Интеграционное тестирование | 7 дней | 28 Апрель 2022 9:00 | 06 Май 2022 18:00 | 48 | 3
50 | Да | Автоматическое планирование | Нагрузочное тестирование | 7 дней | 09 Май 2022 9:00 | 17 Май 2022 18:00 | 49 | 3
51 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование обновлений | 7 дней | 30 Май 2022 9:00 | 07 Июнь 2022 18:00 | 50 | 3
52 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование интерфейса | 7 дней | 09 Май 2022 9:00 | 17 Май 2022 18:00 | 49 | 3
53 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование функции SOS | 7 дней | 09 Май 2022 9:00 | 17 Май 2022 18:00 | 52НН | 3
54 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование функционала экранных форм | 7 дней | 19 Май 2022 9:00 | 30 Май 2022 9:00 | 52;51НО | 3
55 | Да | Автоматическое планирование | Окончание тестирования приложения | 0 дней | 07 Июнь 2022 18:00 | 07 Июнь 2022 18:00 | 51 | 3
56 | Да | Автоматическое планирование | Релиз приложения | 27 дней | 08 Июнь 2022 9:00 | 15 Июль 2022 9:00 |  | 2
57 | Да | Автоматическое планирование | Оформить Privacy Policy | 3 дней | 08 Июнь 2022 9:00 | 10 Июнь 2022 18:00 | 55 | 3
58 | Да | Автоматическое планирование | Подготовить маркетинговые материалы | 3 дней | 08 Июнь 2022 9:00 | 10 Июнь 2022 18:00 | 57НН | 3
59 | Да | Автоматическое планирование | Обеспечить сборку наличием сертификата цифровой подписи | 1 день | 08 Июнь 2022 9:00 | 08 Июнь 2022 18:00 | 58НН | 3
60 | Да | Автоматическое планирование | Настроить оплату за использование приложения | 7 дней | 08 Июнь 2022 9:00 | 16 Июнь 2022 18:00 | 59НН | 3
61 | Да | Автоматическое планирование | Отправить сборку в Google Play | 1 день | 08 Июнь 2022 9:00 | 08 Июнь 2022 18:00 | 60НН | 3
62 | Да | Автоматическое планирование | DeadLine релиза в Google Play | 0 дней | 15 Июль 2022 9:00 | 15 Июль 2022 9:00 | 61 | 3

## Таблица_ресурсов
Ид. | Название | Краткое название | Тип | Единицы измерения материалов | Группа | Адрес электронной почты | Учетная запись пользователя | Макс. единиц | Стандартная ставка | Затраты на использование | Заметки
1 | Руководитель и администратор проекта | РП АП | Трудовой |  | Аппарат управления |  |  | 100% | 5 000,00 ₽/ч | 0
2 | Аналитик рисков | Р | Трудовой |  | Аналитика |  |  | 100% | 1 000,00 ₽/ч | 0
3 | Бизнес аналитик | БА | Трудовой |  | Аналитика |  |  | 100% | 1 000,00 ₽/ч | 0
4 | Дизайнер-тестировщик | ДТ | Трудовой |  | IT отдел |  |  | 100% | 1 000,00 ₽/ч | 0
5 | Контроль качества | КК | Трудовой |  | Отдел контроля качества |  |  | 100% | 1 000,00 ₽/ч | 0
6 | Деньги | руб. | Материальный | 5 000 000 | Бюдджет |  |  |  | 0,00 ₽ | 0
7 | Подрядчик MindBox Алгоритм | MB | Трудовой |  | Подрядчик |  |  | 0% | 6 000,00 ₽/ч | 0
8 | Подрядчик MindBox Приложение | MB Mobile | Трудовой |  |  |  |  | 0% | 6 000,00 ₽/ч | 0

## Таблица_назначений
Название задачи | Название ресурса | % завершения по трудозатратам | Трудозатраты | Единицы
Разработка устава проекта | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Разработка описания содержания проекта | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Разработка плана управления проектом | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Формирование прототипа договора | Руководитель и администратор проекта | 1 | 16ч | 100%
Согласование условий договора внутри компании | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Согласование условий договора с заказчиком | Руководитель и администратор проекта | 1 | 16ч | 100%
Поиск конкурентов | Бизнес аналитик | 1 | 40ч | 100%
Составление сравнительной таблицы | Аналитик рисков | 0.67000000000000004 | 24ч | 100%
Подготовка бизнес требований | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Подготовка спецификации | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Подготовка технического задания | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Утверждение основных бизнес требований | Контроль качества | 1 | 16ч | 100%
Утверждение основных бизнес требований | Руководитель и администратор проекта | 1 | 16ч | 100%
Разработка архитектуры клиент-сервера | Дизайнер-тестировщик | 1 | 40ч | 100%
Подготовка архитектуры | Дизайнер-тестировщик | 1 | 40ч | 100%
Согласование с заказчиком | Руководитель и администратор проекта | 1 | 16ч | 100%
Согласование с заказчиком | Дизайнер-тестировщик | 1 | 16ч | 100%
Подготовка прототипа | Дизайнер-тестировщик | 1 | 40ч | 100%
Дизайн экранных форм | Дизайнер-тестировщик | 1 | 40ч | 100%
Презентация итоговой версии дизайна заказчику | Дизайнер-тестировщик | 1 | 8ч | 100%
Презентация итоговой версии дизайна заказчику | Руководитель и администратор проекта | 1 | 8ч | 100%
Адаптация алгоритма распознавания | Подрядчик MindBox Алгоритм | 0 | 112ч | 50%
Адаптация алгоритма распознавания | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 112ч | 50%
Функционал системы сообществ | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 16,8ч | 15%
Функционал вкладки рецептов | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 8,4ч | 15%
Функционал личных сообщений | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 8,4ч | 15%
Система достижений | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 8,4ч | 15%
Совмещение грибных карт | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 16,8ч | 15%
Менеджер аккаунтов | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 16,8ч | 15%
Реализация биометрического входа | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 16,8ч | 15%
Возможность автономной работы алгоритмв | Подрядчик MindBox Алгоритм | 0 | 112ч | 50%
Возможность автономной работы алгоритмв | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 112ч | 50%
Разработка экранных форм | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 14ч | 25%
Реализация функции SOS | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 14ч | 25%
Справочник | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 14ч | 25%
Модуль навигации | Подрядчик MindBox Приложение | 0 | 14ч | 25%
Модульное тестирование | Дизайнер-тестировщик | 0 | 112ч | 100%
Интеграционное тестирование | Дизайнер-тестировщик | 0 | 56ч | 100%
Нагрузочное тестирование | Дизайнер-тестировщик | 0 | 56ч | 100%
Тестирование обновлений | Дизайнер-тестировщик | 0 | 56ч | 100%
Тестирование интерфейса | Бизнес аналитик | 0 | 56ч | 100%
Тестирование функции SOS | Аналитик рисков | 0 | 56ч | 100%
Тестирование функционала экранных форм | Бизнес аналитик | 0 | 56ч | 100%
Оформить Privacy Policy | Контроль качества | 0 | 24ч | 100%
Подготовить маркетинговые материалы | Бизнес аналитик | 0 | 24ч | 100%
Обеспечить сборку наличием сертификата цифровой подписи | Дизайнер-тестировщик | 0 | 8ч | 100%
Настроить оплату за использование приложения | Бизнес аналитик | 0 | 56ч | 100%
Отправить сборку в Google Play | Бизнес аналитик | 0 | 8ч | 100%