## Лист2
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | Затраты
ПРОГрибы | 220,25 дней | Пт 01.10.21 | Пн 29.08.22 |  |  | 6646500
Разработка документации проекта | 6 дней | Пт 01.10.21 | Пт 08.10.21 |  |  | 9000
Разработка устава проекта | 2 дней | Пт 01.10.21 | Пн 04.10.21 |  | Контроль качества | 3000
Разработка описания содержания проекта | 2 дней | Вт 05.10.21 | Ср 06.10.21 | 3 | Контроль качества | 3000
Разработка плана управления проектом | 2 дней | Чт 07.10.21 | Пт 08.10.21 | 4 | Контроль качества | 3000
Описание проекта составлено | 0 дней | Пт 08.10.21 | Пт 08.10.21 | 5 |  | 0
Заключение договора с заказчиком | 6 дней | Пн 11.10.21 | Пн 18.10.21 |  |  | 23000
Формирование прототипа договора | 2 дней | Пн 11.10.21 | Вт 12.10.21 | 6 | Руководитель и администратор проекта | 10000
Согласование условий договора внутри компании | 2 дней | Ср 13.10.21 | Чт 14.10.21 | 8 | Контроль качества | 3000
Согласование условий договора с заказчиком | 2 дней | Пт 15.10.21 | Пн 18.10.21 | 9 | Руководитель и администратор проекта | 10000
Подписание договора с заказчиком | 0 дней | Пн 18.10.21 | Пн 18.10.21 | 10 |  | 0
Анализ рынка | 12 дней | Вт 19.10.21 | Ср 03.11.21 |  |  | 58000
Поиск конкурентов | 7 дней | Вт 19.10.21 | Ср 27.10.21 | 11 | Бизнес аналитик | 49000
Составление сравнительной таблицы | 3 дней | Чт 28.10.21 | Ср 03.11.21 | 13 | Аналитик рисков | 9000
Согласование бизнес требований | 8 дней | Чт 04.11.21 | Пн 15.11.21 |  |  | 22000
Подготовка бизнес требований | 2 дней | Чт 04.11.21 | Пт 05.11.21 | 14 | Контроль качества | 3000
Подготовка спецификации | 2 дней | Пн 08.11.21 | Вт 09.11.21 | 16 | Контроль качества | 3000
Подготовка технического задания | 2 дней | Ср 10.11.21 | Чт 11.11.21 | 17 | Контроль качества | 3000
Утверждение основных бизнес требований | 2 дней | Пт 12.11.21 | Пн 15.11.21 | 18 | Контроль качества;Руководитель и администратор проекта | 13000
Согласование бизнес требований | 0 дней | Пн 15.11.21 | Пн 15.11.21 | 19 |  | 0
Архитектура приложения | 12 дней | Вт 16.11.21 | Ср 01.12.21 |  |  | 40000
Разработка архитектуры клиент-сервера | 5 дней | Вт 16.11.21 | Пн 22.11.21 | 20 | Дизайнер-тестировщик | 12500
Подготовка архитектуры | 5 дней | Вт 23.11.21 | Пн 29.11.21 | 22 | Дизайнер-тестировщик | 12500
Согласование с заказчиком | 2 дней | Вт 30.11.21 | Ср 01.12.21 | 23 | Руководитель и администратор проекта;Дизайнер-тестировщик | 15000
Подгтовка дизайна приложения | 20,63 дней | Чт 02.12.21 | Пт 31.12.21 |  |  | 32500
Подготовка прототипа | 5 дней | Чт 02.12.21 | Ср 08.12.21 | 24 | Дизайнер-тестировщик | 12500
Дизайн экранных форм | 5 дней | Чт 09.12.21 | Чт 16.12.21 | 26 | Дизайнер-тестировщик | 12500
Презентация итоговой версии дизайна заказчику | 1 день | Чт 16.12.21 | Пт 17.12.21 | 27 | Дизайнер-тестировщик;Руководитель и администратор проекта | 7500
Договор на реализацию подписан | 0 дней | Пт 31.12.21 | Пт 31.12.21 | 28 |  | 0
Разработка приложения приложения | 91,63 дней | Пн 10.01.22 | Пт 27.05.22 | 29 | Подрядчик RedMadRobot Приложение[1] | 6000000
Серверная часть приложения | 46,63 дней | Пн 10.01.22 | Пт 18.03.22 |  |  | 0
Адаптация алгоритма распознавания | 28 дней | Пн 10.01.22 | Чт 17.02.22 | 29 |  | 0
Функционал системы сообществ | 14 дней | Чт 17.02.22 | Пт 11.03.22 | 32 |  | 0
Функционал вкладки рецептов | 7 дней | Чт 17.02.22 | Вт 01.03.22 | 33НН |  | 0
Функционал личных сообщений | 7 дней | Чт 17.02.22 | Вт 01.03.22 | 34НН |  | 0
Система достижений | 7 дней | Чт 17.02.22 | Вт 01.03.22 | 35НН |  | 0
Совмещение грибных карт | 14 дней | Чт 17.02.22 | Пт 11.03.22 | 36НН |  | 0
Менеджер аккаунтов | 14 дней | Чт 17.02.22 | Пт 11.03.22 | 37НН |  | 0
Реализация биометрического входа | 14 дней | Чт 17.02.22 | Пт 11.03.22 | 38НН |  | 0
BackEnd разработан | 0 дней | Пт 18.03.22 | Пт 18.03.22 | 32ОО;33ОО;34ОО;35ОО;36ОО;37ОО;38ОО;39ОО |  | 0
Клиентская часть | 43,25 дней | Пн 21.03.22 | Чт 26.05.22 | 40 |  | 0
Возможность автономной работы алгоритмв | 28 дней | Пн 21.03.22 | Чт 28.04.22 | 32 |  | 0
Разработка экранных форм | 14 дней | Ср 04.05.22 | Чт 26.05.22 | 42ОО;40 |  | 0
Реализация функции SOS | 14 дней | Ср 04.05.22 | Чт 26.05.22 | 43ОО |  | 0
Справочник | 14 дней | Ср 04.05.22 | Чт 26.05.22 | 43ОО |  | 0
Модуль навигации | 14 дней | Ср 04.05.22 | Чт 26.05.22 | 43ОО |  | 0
Приложение разработано | 0 дней | Чт 26.05.22 | Чт 26.05.22 | 46ОО;44ОО;45ОО;42;43ОО |  | 0
Тестирование приложения | 56 дней | Чт 26.05.22 | Вт 16.08.22 |  |  | 378000
Модульное тестирование | 14 дней | Чт 26.05.22 | Чт 16.06.22 | 47 | Дизайнер-тестировщик | 35000
Интеграционное тестирование | 14 дней | Чт 16.06.22 | Чт 07.07.22 | 49 | Дизайнер-тестировщик | 35000
Нагрузочное тестирование | 14 дней | Чт 07.07.22 | Ср 27.07.22 | 50 | Дизайнер-тестировщик | 35000
Тестирование обновлений | 14 дней | Ср 27.07.22 | Вт 16.08.22 | 51 | Дизайнер-тестировщик | 35000
Тестирование интерфейса | 14 дней | Чт 07.07.22 | Ср 27.07.22 | 50 | Бизнес аналитик | 98000
Тестирование функции SOS | 14 дней | Чт 07.07.22 | Ср 27.07.22 | 53НН | Аналитик рисков | 42000
Тестирование функционала экранных форм | 14 дней | Ср 27.07.22 | Вт 16.08.22 | 53;52НО | Бизнес аналитик | 98000
Приложение протестировано | 0 дней | Вт 16.08.22 | Вт 16.08.22 | 52 |  | 0
Релиз приложения | 8 дней | Вт 16.08.22 | Пн 29.08.22 |  |  | 84000
Оформить Privacy Policy | 3 дней | Вт 16.08.22 | Пт 19.08.22 | 56 | Контроль качества | 4500
Подготовить маркетинговые материалы | 3 дней | Вт 16.08.22 | Пт 19.08.22 | 58НН | Бизнес аналитик | 21000
Обеспечить сборку наличием сертификата цифровой подписи | 1 день | Вт 16.08.22 | Ср 17.08.22 | 59НН | Дизайнер-тестировщик | 2500
Настроить оплату за использование приложения | 7 дней | Вт 16.08.22 | Чт 25.08.22 | 60НН | Бизнес аналитик | 49000
Отправить сборку в Google Play | 1 день | Пт 26.08.22 | Пн 29.08.22 | 61;60;59;58 | Бизнес аналитик | 7000
DeadLine релиза в Google Play | 0 дней | Пн 29.08.22 | Пн 29.08.22 | 62 |  | 0